## Forside
Risikovurdering av TSD 2.0 - sikkertnettskjema
Dato: | 2014-01-22
Utført av: | Espen Grøndahl
Gard Thomassen
nn
nn
Hovedfunn:

## Risikoelementer
Nr. | Beskrivelse | K,I,T | Beskyttelse | Sannsynlighet | Konsekvens | S*K | Tiltak
1 | Risiko for at webserver blir DDOS'et | T | Webserver har eksistert lenge for Nettskjema og dagens UiO servere er godt beskyttet mot DDOS | 2 | 1 | 2 | UiO styrker stadig sine mottiltak mot DDOS og kjente angrep sperres ute fra UiO nettet fortløpende
2 | Risiko for at noen hacker webserver og får tak i innhold i besvarelser | K,I | Webservere er herdet som std UiO webservere er. Om man hacker webserver er fremdeles besvarelsene kryptert, det er en mulighet for at man kan fange opp innkommende https besvarelser fra minnet innen disse pgp krypteres, men dette ansees som lite trolig. | 1 | 3 | 3 | Kontinuerlig patching og oppdatering av virus/malware beskyttelse på www-server.
3 | Risiko for at kildekode blir endret av uvedkommende og produksjonssatt | K,I | Std UiO sikring | 1 | 3 | 3 | Omfattende testing av hver ny produksjonsetting skal medføre at man ikke risikerer utilsiktede endringer i koden. Det viktigste her er at vi sjekker at skjema blir kryptert og havner der de skal ved levering.
4 | Risiko for at tjenesten er utilgjengelig pga. feil i idporten | T | IDportens oppetidsgaranti | 1 | 1 | 1 | Noe nedetid ved IDporten er helt ukritisk for tjenesten
5 | Risiko for at data i besvarelser lekker fra klienten som benyttes | K,I | Klienter bør være sikret med viruskontroll og lignende. Største risiko er keyloggere, slikt kan unngås med jevnlig patching og installert virusprogramvare | 1 | 2 | 2 | Dette ansvaret ligger hos respondenten, på lik linje som for evt keylogging ved bruk av nettbank. Beste tiltak er å spre god nettkultur med patching, oppdatert software og malware/virus- beskyttelse.
6 | Risiko for at data lagres i klartekst på server for eksempel ved krasj i applikasjonen. | K,I | Alle logger er fremdeles bak USITs std beskyttelse. Nettskjema går fra https til pgp i minnet på maskinen så dette kan i sære tilfeller skje ved krasj og minnedump til logg om det var et skjema som ble kryptert akkurat ved krasj. | 1 | 3 | 3 | For at noen skal misbruke en USIT-log må man bryte flere av stillingsinstruksene og også taushetsplikten ved USIT.
8 | Risiko for at kryptert besvarelse havner hos feil prosjekt på innsiden | K,I,T | Besvarelser sorteres ikke videre til prosjekt fra staging-området på innsiden av TSD om de ikke har en epost tilknyttet som er på formen pXX-*@* der pXX angir eiers prosjekt. | 1 | 1 | 1 | Skjemaet er fremdeles kryptert og kan ikke dekrypteres av andre enn skjemaeier.
9 | Risiko for at besvarelser blir borte på veien fra web server til innsiden av TSD 2.0 | K,I,T | TSD maskinen som henter skjema hos webserver bruker ssh-nøkler og rsync med sletting av kilden etter overføring. KUn www-drift og BSD ved USIT kan logge inn på webserver. | 1 | 2 | 2 | Skjemaeier vil miste besvarelser, men besvarelser vil ikke kunne bli lest av andre enn skjemaeier grunnet krypteringen.
10 |  | K,I |  |  |  | 0
11 |  | K |  |  |  | 0
12 |  | K |  |  |  | 0
13 |  | K |  |  |  | 0
14 |  | K,I |  |  |  | 0
15 |  | K,I |  |  |  | 0
16 |  | K,I,T |  |  |  | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
0
0
0
0

## Aksepttabell
Askeptabel risiko: |  |  | 1-4
Vurderes: |  |  | 4-8
Uakseptabel risiko: |  |  | 8-16
Konsekvens
|  | Lav 1 | Moderat 2 | Høy 3 | Svært høy 4
Svært høy 4
Høy 3
Sannsynlighet | Moderat 2
Lav 1