## Tjeneste
Tjeneste / system : | Epidemic
Tjenesteeier / systemeier: | SKS
Dato: | 19. mars
Beskrivelse: | Abonnementstjeneste for nedlasting av lydfiler til for eksempel videoer på FB og lignende. Fastpris pr. måned. Tilgang styres gjennom noen få felles brukere. Bruker vil være koblet til en UiO-mailingsliste. Eneste personopplysning som sendes er IP-adresse. Ingen selvregistrerte data.
Utført av:
Deltakere:

## Risikovurdering
Nr. | Risikoelement | Sårbarhet / svakhet | Eksisterende beskyttelses tiltak | Eksisterende kontrolltiltak | K I T | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikonivå | Foreslåtte tiltak
1 | Misbruk av UiOs abonnement | Delte brukere som noen kan bruke for eksempel privat |  | Misbruk medfører ikke ekstra kostnader for UiO |  | 2 | 1 | 2 | Etablerer årlige passordskifte-rutiner
2 | En bruker endrer passord slik at UiO mister tilgang til fellesbruker | Bruker som har passord kan velge å endre dette. |  | Hvis dette skjer må UiO kontakte Epidemic for å slette bruker/få nytt passord |  | 2 | 1 | 2 | Vi oppretter minst to brukere hvor en bruker ikke deles vidt
3 | Epidemic misbruker UiO-ansattes IP-adresser | Ved bruk av internett så sendes IP-adresse. Ved bruk av fellesbruker og ingen andre registrerte personopplysninger så medfører ikke dette noen risiko vi klarer å se | Epidemic har allerede signert databehanderavtale med UiO |  |  | 1 | 1 | 1
4 | UiO mister tilgang til Epidemic for en periode (for eksempel ved driftsavbrudd) | Brukes kun til å laste ned filer og ikke tidskritisk |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | Epidemic blir hacket | Brukeren blir lurt til å laste ned et virus der han/hun normalt laster ned lydfiler. | Normalt forventes mp3-format eller lignende. Antar at brukeren vil reagere på det. |  |  | 1 | 2 | 2
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32 | [7 empty] | 0
33 | [7 empty] | 0
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
36 | [7 empty] | 0
37 | [7 empty] | 0
38 | [7 empty] | 0
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43 | [7 empty] | 0
44 | [7 empty] | 0
45 | [7 empty] | 0
46 | [7 empty] | 0
47 | [7 empty] | 0
48 | [7 empty] | 0
49 | [7 empty] | 0
Note on F1: KIT: Har elemenet påvirkning på Konfidensiallitet, Tilgjenglighet eller Integritet
Note on G1: Sannsynlighet: Hvor sannsynlig er det at hendelsen inntreffer. 1: En gang pr. 5-10 år elller sjeldnere 2: En gang pr. år eller sjeldnere 3: En gang pr. mnd. eller sjeldnere 4: Oftere en enn gang pr. mnd.
Note on H1: Konsekvens om elementet inntreffer: 1: Hendelsen medører ubetydlige økonomiske konsekvenser, ubetydelig omdømme tap, mindre konsekvenser for enkeltpersoner 2. Hendelen medfører økonomisk tap, omdømme tap, tap av data for for flere personer, eller tap av sensitive data for en eller flere personer. 3. Hendelsen medfører betydelig økonomisk tap, omdømme tap, resulterer i ekstra tiltak, oppfølging eller rapportering. Tap av persondata for mange personer. 4. Hendelsen er meget alvorlig, stort økonomisk tap, stort tap av omdømme, tap av store data mengder, ødeleggelse av data

## Bakgrunnsdata
KIT-tabell | Skala | 2 | 1 | 2.1266 | 1.1642 | 2
K | 1 | 2 | 1 | 2.0104 | 1.0639 | 2
I | 2 | 1 | 1 | 1.2212 | 1.1698 | 1
T | 3 | 1 | 1 | 1.1943 | 1.2339 | 1
KI | 4 | 1 | 2 | 1.1627 | 2.22 | 2
KT |  | 0 | 0 | 0.046076 | 0.10097 | 0
IT |  | 0 | 0 | 0.10314 | 0.1551 | 0
KIT |  | 0 | 0 | 0.12255 | 0.11009 | 0
|  | 0 | 0 | 0.091869 | 0.10922 | 0
|  | 0 | 0 | 0.18723 | 0.16378 | 0
|  | 0 | 0 | 0.04113 | 0.17233 | 0
|  | 0 | 0 | 0.057895 | 0.042047 | 0
|  | 0 | 0 | 0.083217 | 0.23257 | 0
|  | 0 | 0 | 0.070216 | 0.24252 | 0
|  | 0 | 0 | 0.1966 | 0.20699 | 0
|  | 0 | 0 | 0.2162 | 0.2283 | 0
|  | 0 | 0 | 0.20591 | 0.0075624 | 0
|  | 0 | 0 | 0.1227 | 0.098444 | 0
|  | 0 | 0 | 0.22103 | 0.11029 | 0
|  | 0 | 0 | 0.0036529 | 0.11512 | 0
|  | 0 | 0 | 0.192 | 0.085589 | 0
|  | 0 | 0 | 0.14345 | 0.19432 | 0
|  | 0 | 0 | 0.20827 | 0.035773 | 0
|  | 0 | 0 | 0.24607 | 0.10727 | 0
|  | 0 | 0 | 0.19236 | 0.071295 | 0
|  | 0 | 0 | 0.17259 | 0.002723 | 0
|  | 0 | 0 | 0.19557 | 0.20444 | 0
|  | 0 | 0 | 0.20358 | 0.026237 | 0
|  | 0 | 0 | 0.11915 | 0.12495 | 0
|  | 0 | 0 | 0.071249 | 0.096087 | 0
|  | 0 | 0 | 0.1757 | 0.14596 | 0
|  | 0 | 0 | 0.19502 | 0.12021 | 0
|  | 0 | 0 | 0.074768 | 0.1128 | 0
|  | 0 | 0 | 0.13161 | 0.038995 | 0
|  | 0 | 0 | 0.21157 | 0.099374 | 0
|  | 0 | 0 | 0.064289 | 0.13494 | 0
|  | 0 | 0 | 0.027258 | 0.156 | 0
|  | 0 | 0 | 0.15471 | 0.24849 | 0
|  | 0 | 0 | 0.18705 | 0.22969 | 0
|  | 0 | 0 | 0.082824 | 0.029322 | 0
|  | 0 | 0 | 0.19604 | 0.085967 | 0
|  | 0 | 0 | 0.089439 | 0.12991 | 0
|  | 0 | 0 | 0.14102 | 0.21331 | 0
|  | 0 | 0 | 0.077357 | 0.13955 | 0
|  | 0 | 0 | 0.12111 | 0.19759 | 0
|  | 0 | 0 | 0.091059 | 0.17137 | 0
|  | 0 | 0 | 0.23159 | 0.11206 | 0
|  | 0 | 0 | 0.03436 | 0.10927 | 0
0
0
0
0
0
0