## Slide 1: UiO sak,prosessforbedring og arkiv

## Slide 2
Hva er UH sak?
Hva får vi fra UH sak?
UiO sak, prosessforbedring og arkiv
Rammer, mål og prosjektets scope
Prosjektorganisasjon med roller og oppgaver
Overordnet fremdriftsplan

## Slide 3: UH sak og UiO sak, prosessforbedring og arkiv
UH sak – samarbeidsprosjekt i sektoren som utvikler løsningen på vegne av 21 virksomheter.
UiO sak, prosessforbedring og arkiv – innføringsprosjektet på UiO som skal sørge for innføring av løsningen og legge til rette for gevinstrealisering

## Slide 4: Hva skal UH sak levere?
En løsning som består av
  Basis saksbehandlerfunksjonalitet
  Arkivkjerne
  Støtte for arbeid i styrer, råd og utvalg
  Prosessforbedringsverktøy
Tre standardiserte prosesser
  Opprykk til professor
  Innpassing av utdanning
  Behandling av innsynsbegjæring
Løsningen er utviklet gjennom 2022

## Slide 5: Oversiktlig portal

## Slide 6: Saksbehandlers arbeidsflate

## Slide 8: Jobbe mer prosessbasert
Arkitekturen i løsningen er saksbehandlingsprosessene i våre
Hver sak skal knyttes til «sin» saksbehandlingsprosess som vil være rammen for hele flyten i saksgangen
Den nye løsningen vil derfor tvinge oss til å jobbe mer prosessbasert
Saksbehandlerne og prosesseierne vil derfor ha en helt sentral rolle i innføringen og videreutviklingen av den nye løsningen.

## Slide 9
Løsningen treffer bredt
  Minimum 1200 brukere skal skifte løsning for saksbehandling
  Ca 400 saksbehandlingsprosesser som fordeler seg blant annet på HR, studie og forskning bygget inn i løsningen
Vi må dele opp prosjektet i faser og samtidig bygge strukturer som kan starte med prosessforbedringsarbeidet
Effektivisere administrative arbeidsprosesser
Øke kvaliteten i administrative tjenester
Legge til rette for mer enhetlig administrasjon gjennom enighet om blant annet om standardiserte prosesser og teknologi
Legge til rette for videre prosessforbedring og organisasjonsutvikling
Bedre dokumentfangst og ivaretakelse av lovverk
Rammer UiO
Viktige mål UiO

## Slide 10: Hovedoppgaver i prosjektet
Innføring av ny løsning med støtte for arbeid i styrer, råd og utvalg
Vurdere innføring av de tre digitaliserte prosessene som leveres av UH sak
Gjennomgang av prosessene hvor vi bruker RPA mot ePhorte for mulig forbedring og overgang til den standardiserte fellestjenesten
Øvrige prosesser med flyt i ePhorte
Utvikle brukerstøtte og en metodikk for samarbeide på tvers i virksomheten – vi må ha brukerfokus, men samtidig kontroll
Legge til rette for gevinstrealisering

## Slide 11
Forberede migrering av data
Prosjektkontor
Kommunikasjon, endringsledelse admin
Innføring på UiO – en felles oppgave
Ressursteam for HR
Ressursteam for studie
Ressursteam for forskning
Ressursteam for øvrige fagområder som økonomi, eiendom, it etc
Prosjektleder
Kartlegge rutiner «as is»
Utvikle brukerstøtte, rutiner og veiledninger
Utvikle fagområdespesifikk og funksjonell opplæring
Delprosjekt for innføring
Integrasjoner og RPA
Infrastruktur, IAM og masterdata
Delprosjekt for
etablering av løsning
Test av løsningen
Teknisk utvikling, drift og forvaltning av løsningen
Konfigurasjon av løsningen
Informere og forankre
Sikre saksbehandlerkompetanse i ressursteamene
Formidle lokale behov som må hensyntas
Innføringsansvarlig på enhet
Organisering av prosjektet

## Slide 12: Styringsgruppe
Prosjekteier og leder for styringsgruppen er organisasjon- og personaldirektør
Fagdirektører og fakultetsdirektører
Representant fra de hovedtillitsvalgte

## Slide 13: Hvordan jobbe i prosjektet?
Prosjektet kommer til å jobbe ut fra fagområder og saksbehandlingsprosesser. Dette for å
  Ha oversikt over rutiner for saksbehandlingsprosesser og blant annet ha beredskap den dagen vi går over til ny løsning
  Utvikle en fagområdespesifikk opplæring i tillegg til opplæring i funksjoner
  Ha oversikt over arbeidsoppgavene innenfor hvert fagfelt for å sikre tilgangsstyringen for saksbehandlerne
  Sikre at risikoen ved overgangen til nye løsninger er så lav som mulig for våre saksbehandlere og ledere

## Slide 14: Hvordan jobbe i prosjektet forts.
Ressursteamene skal jobbe med alle saksbehandlingsprosesser
Ressursteamene skal bemannes med saksbehandlere ut fra hvilke saksbehandlingsprosesser (eller fagfelt) som det til enhver tid jobbes med
Saksbehandlere i ressursteamene = saksbehandlerne med spesialistkompetanse på oppgaveløsningen innen de ulike fagområdene
Saksbehandlerne skal ikke jobbe med dette på fulltid gjennom hele 2023, men inngå i en pool som har fagkompetanse og som støtter hovedprosjektet

## Slide 16: Innføring på enheter
Hver enhet skal ha en ansvarlig for innføringen hos seg.
Hovedoppgavene for den ansvarlige vil bli
  Informasjon og forankring
  Sikre at lokal saksbehandlingskompetanse er tilgjengelig for prosjekts ressursteam når det er behov for at de stiller til workshops, møter, avklaringer o.l
Enhetene vil ha saksbehandlere i ressursteamene
Saksbehandlere som bidrar i ressursteamene og innføringsleder blir en kjernegruppe for enheten som sikrer en trygg innføring

## Slide 17: Informasjon og involvering
Hovedansvarlig for informasjon og forankring på enheter vil være innføringsansvarlig.
Innføringsansvarlige vil bli innkalt til møter med delprosjekt for innføring jevnlig for informasjon og eventuelt andre avklaringer
Hovedprosjektet vil utvikle en informasjonsside på «For-ansatte sidene» og en FAQ
Nettverk vil være viktige ressursgrupper for innføringsprosjektet

## Slide 19
Rutinekartlegging
Utvikling av saksbehandler-støtte, planlegge opplæring, brukerstøtte og forvaltning inkludert strukturer for prosessforbedring.
Etablering av hovedprosjekt og mottaksprosjekter. Forberede den tekniske innføringen av løsningen
Opplæring
gamle data
Overgang til standardisert fellestjeneste
Forberede migrering av
Standardisert fellestjeneste erstatter ePhorte
Brukerstøtte og forvaltning er satt i drift
Oppfølging av brukertilfredshet Etablering av prosessforbedrings-team
Evaluering av innførings-prosessen
Fase 1
Planlegging
aug-des 22
Fase 2
Forberedelser
jan-aug. 23
Fase 3
Implementering
sept -okt. 23
Fase 4
Driftsettelse
nov. 23 – jun.24
Fase 5
Konsolidering
Juli – des. 24