## Kommunikasjonstiltak
Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Generell interessentinformasjon |  | Analyse |  |  | Kommunikasjon
Navn interessent/ gruppe interessenter | Stilling/ prosjektrolle | Innflytelse på prosjektets arbeid/leveranser | Konsekvenser for interessenten | Mål med informasjonen | Tema og tiltak | Kanaler/Informasjonsarenaer | Når/ hyppighet | Kommentarer
Forskere | Søkere og potensielle prosjektledere | Medium | Høy | Kartlegge behov og få innspill | Ekspertgruppene kontakter aktuelle forskere for å få innspill til aktiviteter | Nettsider og i linjen | Ved behov
Forskningsrådgivere | Aktive deltakere | Høy | Høy | Orientering og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, og om kommende aktiviteter. | FANE-nettverket | I henhold til milepælsplan
Administrative forskningsledere | Aktive deltakere/personalledere | Høy | Høy | Orientering og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, og om kommende aktiviteter. | FANE-nettverket | I henhold til milepælsplan
Prosjektøkonomer | Budsjettering, økonomirapportering, regnskap | Høy | Høy | Orientering og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, og om kommende aktiviteter. | Prosjektøkonom-nettverket | I henhold til milepælsplan
Fakultetsdirektører | Overordnet styring, avtalepart i samarbeidskonstellasjonene | Høy | Høy | Forankring og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, og om kommende aktiviteter. | Direktørnettverket eller skriftlig informasjon | I henhold til milepælsplan
Forskningsdekaner | Overordnet strategi | Høy | Høy | Orientering og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, og om kommende aktiviteter. | Forum for forskningsdekaner eller skriftlig informasjon | I henhold til milepælsplan
Dekaner | Overordnet strategi og styring | Høy | Høy | Forankring og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, og om kommende aktiviteter. | Dekanmøte eller skriftlig informasjon | I henhold til milepælsplan
Fagforeninger | Informasjon og drøfting | Medium | Lav | Orientering og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, særlig knyttet til samarbeidskonstellasjonene | IDF | På IDF-møtene
Verneorgansisasjonen | Informasjon og drøfting | Medium | Lav | Orientering og innspill | Informasjon om prosjektets fremdrift og status, særlig knyttet til samarbeidskonstellasjonene | IDF | På IDF-møtene

## Komms_Veiledning (hidden)
Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Oppsummering
Interessentoversikten, interessentanalysen og kommunikasjonsplanen er en samlet oversikt over alle identifiserte prosjektinteressenter. Planen dokumenterer prosessen for å etablere og ivareta disse som støttespillere i prosjektgjennomføringen, og minimere negativ påvirkning. Noen prosjekter har mange ulike interessenter og noen har få, så omfanget av kommunikasjonsplanen og oppfølgingsprosessen vil variere fra prosjekt til prosjekt.
Veiledning
| 1. | Identifiser prosjektets interessenter: Hvilke personer, roller og grupper vil bli påvirket av og/eller kan påvirke gjennomføringen og resultatene fra prosjektet?
| 2. | Ha dialog med og analyser prosjektetes interessenter gjennom individuell gjennomgang, for eksempel i en-til-en møter og intervjuer eller gruppeundersøkelser, for å få ødvendig informasjon om hvordan prosjektteamet best skal følge dem opp i løpet av prosjektet.
| 3. | Definer en plan for hvordan følge opp hver identifiserte interessent, slik at prosjektet opplever økt støtte og unngår negativ påvirkning.
| 4. | Legg inn informasjonen i interessentoversikten.
| 5. | Hold interessentoversikten oppdatert etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig,nye interessenter blir identifisert eller når personer/grupper erstattes med andre i løpet av prosjektet.
Feltdetaljer i interessentanalysen og risikoregisteret
|  | Felt | Beskrivelse
Generell interessentinformasjon
|  | Navn interessent/ gruppe interessenter | En person eller en gruppe personer som blir påvirket eller har interesse av prosjektet. Dersom prosjektet er stort og/eller komplekst kan det være hensiktsmessig å kategorisere interessentene i ytterligere grupper og gjøre valg knyttet til hvem i gruppen man dreier kommunikasjonen mot.
|  | Stilling/prosjektrolle | Stillingen eller tittelen til interessenten, ev. en gruppes funksjon, ev. prosjektrollen som interessenten skal ha (kan være veldig forskjellig fra stillingen i linjen, noter i såfall begge)
|  | Avdeling/lokalisering | Avdelingen interessenten er ansatt i, eventuelt hvor interessenten befinner seg
|  | Kontaktinfo | Konktaktinformasjon inludert e-post og telefonnummer til interessenten
|  | Intern/ekstern | Intern — Interessenten er ansatt i organisasjonen som gjennomfører eller eier prosjektet Ekstern — Interessenten er ansatt i en annen organisasjonen enn den som gjennomfører eller eier prosjektet
|  | Nøkkel/hovedinteressent | Ja — En interessent som oppfattes å ha betydelig påvirkningskraft på, interesse av, investeringer knyttet til resultatet av prosjektet. Nei — En interessent som oppfattes å ikke ha betydelig påvirkningskraft på, interesse av, investeringer knyttet til resultatet av prosjektet.
Analyse
|  | Innflytelse på prosjektets arbeid/leveranser | Graden av innflytelse interessenten har på prosjektresultatet Høy — høy grad av innflytelse . Medium — moderat innflytelse . Lav — liten grad av innflytelse.
|  | Konsekvenser for interessenten | Graden av konsekvenser prosjektresultatet har for interessenten Høy — høy grad av innvirkning dersom prosjektet er suksessfult. Medium — moderat innvirkning. Lav — liten til ingen innvirkning.
Kommunikasjon
|  | Hvordan involvere i prosjektet | Beskriv arbeidet opp mot interessenten i form av hensikt, mål, visjon og strategi. Nøkkelspørsmål: 1. Hvordan vinne interessentens støtte og hva er strategien for å oppnå dette? 2. Hvis du ikke kan oppnå¨deres støtte, hvordan få prosjektet til å lykkes uten denne støtten? Vurder følgende: – Hvem er ansvarlig? – Hvorfor agerer de som de gjør? – Hva er forventet resultat? – Hva kan gå galt? – Hvordan kan interessentens innflytelse utvides eller begrenses? – Hvordan oppnå jevn tilgang til denne interessenten?
|  | Mål med informasjonen | Hva ønskes oppnådd med deling av informasjonen?
|  | Hva er budskapet | Hva er det viktig at interessenten informeres om?
|  | Tiltak | Hvilke tiltak bør iverksettes for å påvirke interessenten?
|  | Kanaler/informasjonsarenaer | Hvilke kanaler/fora/anledninger er best egnet til å dele informasjon med interessenten?
|  | Når/ hyppighet | Hvor ofte skal interessenten informeres?
|  | Kommentarer | Ytterligere informasjon som kan være nyttig i arbeidet med denne interessenten?

## Interessentmatrise (hidden)
Samarbeid Interessenter med stor beslutningsmyndighet og som påvirkes av prosjektets resultat. Fokus på å sikre eierskap og forankring gjennom bred involvering og hyppig kontakt
Engasjer Interessenter som ofte eier viktige innsatsfaktorer, men som i liten grad blir påvirket selv. Fokus bør være å sikre et positivt forhold til prosjektet
Involver Interessenter som i stor grad blir påvirket av prosjektet uten å kunne påvirke endringen selv, ofte brukere/sluttbrukere. Fokuset bør være informasjon og endringsledelse for at endring skal bli varig
Informer Mindre sentrale interessenter som kan informeres passivt
Engasjer
Informer
Involver
Samarbeid
Konsekvens
Endringens konsekvens for interessentene
Høy
Lav
Innflytelse
Interessentens mulighet til å påvirke om prosjektet blir en suksess
Lav
Høy