## Forklaring
Forklaring interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Forklaring til skjemaet | Avsender | Budskap | Kanal | Mottaker
Kommunikasjonsplanen skal vise hva som skal kommunisere til hvem, samt når og hvordan dette skal gjøres.
Veileder til formulering av budskapet
Det budskapet som skal forankres kan være: - Begrunnelse for endring eller utfordringsbilde - Analyse av nåsituasjonen - Konkret og motiverende fremtidsbilde - Prosjektets mål, nytteeffekter og sluttleveranser - Beslutninger
- Budskapet som skal forankres varierer både mht. - prosjektets faser - hvem som er mottaker av budskapet
Husk: budskapet må ofte fortelles flere ganger, på ulike måter for at mottaker skal ha en forståelse og aksept for endringen. NB! Budskapet som skal kommuniseres bør ta utgangspunkt i interessentens fokusområder (kartlagt i interessentanalysen)
Om interessenter
En interessent er personer og grupper som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet eller selv kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til prosjektet. Ikke alle interessenter er like viktige – fokuser på de viktigste.
Spesielt om vurdering av interessenters modenhet, evne og forpliktelse til endring
Kurven for interessenters modenhet, evne og forpliktelse til endring er en forenklet beskrivelse av hvordan individers holdning til endringer utvikler seg over tid, og viser hvilke aktiviteter prosjektet bør fokusere på overfor organisasjonen i de ulike fasene.
Individer må kjenne til endringen for å kunne forstå hvordan endringen påvirker egen arbeidshverdag før man vurderer om dette er positivt eller negativt for den enkelte. Forståelsen kan selvsagt være feil eller basert på feil forutsetninger/misforståelser.
Kurven kan brukes til å identifisere hvor interessenter befinner seg på skalaen til ulike tidspunkt. Dette er viktig for å koordinere prosjektets aktiviteter med organisasjonens modenhet. Eksempelvis bør interessentene ha nådd stadiet ”vurdering” før prosjektet igangsetter opplæringsaktiviteter.
Det anbefales å gjøre en vurdering av hvor på kurven ulike interessenter er i forbindelse med utarbeidelsen av kommunikasjonsplanen. Dersom en vurdering gir for stor usikkerhet kan det også gjennomføres spørreundersøkelser ute i organisasjonen, men i de fleste tilfeller vil prosjektmedlemmenes vurdering, godkjent av styringsgruppen, være tilstrekkelig.

## Analyse
Interessentanalyse |  |  | Interessent kommunikasjon
Interessent(rolle) | Behov som skal ivaretas | Strategi | Kommunikasjonsbehov | Kanal og form | Frekvens | Ansvar | Utfører
Universitetsstyret | Tilfredsstille |  |  | Orienteringssak til universitetsstyremøte | Februar og slutten av mai | Prosjekteier | Prosjekteier/-leder
Universitetsdirektøren | Engasjere |  |  | E-post, møte, saksframlegg | Ved vedtak og ellers ved behov | Prosjekteier | Prosjekteier/-leder
Rektoratet | Tilfredsstille |  |  | Orienteringssak | Ved behov | Prosjekteier | Prosjekteier/-leder
Forum for forskningsdekaner | Engasjere |  | Ved saker som berører forsking og forskingsadministrasjon | Saksframlegg, diskusjons- og orienteringssaker | Før relevante vedtak og ellers ved behov | Prosjektleder
Utdanningskomiteen | Engasjere |  | Ved saker som berører utdanning og studieadministrasjon. | Saksframlegg, diskusjons- og orienteringssaker | Før relevante vedtak og ellers ved behov | Prosjektleder
Direktørnettverket | Tilfredsstille |  |  | Orienteringssaker | Ved behov | Prosjekteier | Prosjekteier/-leder
Forskningsetisk utvalg | Informere |  |  | Orienteringssaker | Ved behov
Forskningsfaglig nettverk | Informere |  |  | Orienterings- og diskusjonssaker | Før relevante vedtak innanfor forsking
Nettredaksjonen ved UiO | Følge opp |  |  | Presentasjon av personvern | I opplæringsfasen
Studieledernettverket | Informere |  |  | Orienteringssaker | Ved behov
Systemgruppeforum | Engasjere |  |  | Diskusjonssaker og orienteringssaker i møter og via e-post | Ved behov
IT-ledernettverket | Engasjere |  |  | Diskusjonssaker og orienteringssaker i møter og via e-post | Ved behov
Nettverk for administrative studieledere | Informere |  |  | Orienteringssaker | Ved behov (første gang 19.01.18) | Prosjektleder
Nettverk for adminstrative ledere | Informere |  |  | Orienteringssaker | Ved behov
Tillitsvalde | Informere |  |  | Orientering via e-post eller i møteforum | Ved behov
Dekanmøte | Tilfredsstille |  |  | Saksframlegg | Før relevante vedtak
Fagdirektørar | Tilfredsstille |  |  | Saksframlegg | Før relevante vedtak
Studentar/studentparlamentet | Følge opp |  |  | Orienteringssaker | Ved behov
Instituttleiing | Informere |  |  | Informasjon via linja | Ved behov
Kontorsjefar/adm. Leiarnettverk | Informere |  |  | Informasjon via linja | Ved behov
Fakultetsdirektørar | Tilfredsstille |  |  | Saksframlegg | Før relevante vedtak
Vitskapleg tilsette | Følge opp |  |  | Informasjon via linja | Ved behov
Teknisk/administrativt tilsette | Følge opp |  |  | Informasjon via linja | Ved behov
SKAIT | Informere |  |  | Orienteringssaker og rapportering | Ved behov og prosjektslutt
Personalrutineforvaltning | Informere |  |  | Orienteringssaker | Ved behov
Personvernombud/NSD | Informere |  |  | Orientering via brev og evt. fornyet avtale | Ved avklaring
Universitetsaviser | Følge opp |  |  | Pressemelding | Ved behov
Sektorsamarbeid | Informere |  |  | Møter, kurs, e-post og Skype | Etter avtale
(Enhetsansvarlig - GDPR (ikkje oppretta)
Nettverk for personalkonsulenter (PK) | Informere |  |  | Orienteringssaker | Ved behov
Gisle Hannemyr | Engasjere |  |  | Møte med prosjektgruppa | Ved oppstart
Avdeling for administrativ støtte | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | Ved behov
Avdeling for fagstøtte | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | Ved behov
Avdeling for personalstøtte | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | Ved behov
Eiedomsavledingen | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | ved behov
Enhet for bedriftshelsetjeneste | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | ved behov
Enhet for helse, miljø og sikkerhet | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | ved behov
Enhet for intern administrasjon | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | ved behov
Enhet for intern revisjon | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | ved behov
Enhet for lederstøtte | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | ved behov
USIT | Engasjere |  |  | Dialog i møter og e-post | Ved behov
Fagråd for e-infrastruktur | Tilfredsstille

## Strategi
Innflytelse | Høy | Tilfredsstille | Engasjere
[5 empty] | Følge opp | Dette er personer, grupper, virksomheter som man kun skal følge opp, ikke bruke mye ressurser på når det gjelder kommunikasjon
[5 empty] | Informere | Interessenter som er interessert men har lite innflytelse. Da dette er interessenter som kan ha nyttig informasjon bør de holdes informert.
|  | Følge opp | Informere |  | Tilfredsstille | Interessenter med stor innflytelse, men liten interesse av å bruke den. Disse er det viktig å tilfredstille i prosjektet.
[5 empty] | Engasjere | Interessenter som både har stor innflytelse og stor interesse av å bruke denne. Disse er det viktig å engasjere i arbeidet og tilfredsstille.
Lav
|  | Lav |  | Høy
Interesse

## Kommunikasjon
| Forklaring | Eksempel
Kommunikasjonsbehov | Interessentens kommunikasjonsbehov | Ønsker å bli oppdatert på fremdrift og budsjett
Kanal og form | Hvilke kanaler man skal kommunisere gjennom og på hvilken måte | Ledermøter og prosjektrapport.
Frekvens | Hvor ofte man skal kommunisere | Hver mandag
Ansvarlig | Hvem som har ansvar for kommunikasjon med interessent | Per Andersen

## Eksempel
Eksempel på kommunikasjonsplan (utdrag)
Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Frist | Ansvarlig
Virksomhetsleder | Informere om prosjektmandat | Styremøte | 1 gang
| Informere om målsettinger og handlingsplan for prosjektet |  | 1 gang
| Rapportere på fremdrift ift målsettinger og handlingsplan |  | Hvert kvartal
Økonomisjef | Forankre prosjektet | Ledermøte | 1 gang
| Forankre prosjektmandat med prosjektplan |  | 1 gang
| Rapportere på prosjektets fremdrift ift milepæler |  | Månedlig
| Forankre målsettinger og handlingsplan for prosjektet |  | 1 gang
| Rapportere på fremdrift ift målsettinger og handlingsplan |  | Månedlig
| Forankre nye retningslinjer og annet materiell ettersom dette blir utarbeidet av prosjektet |  | Ved behov
Innkjøpssjef/-direktør | Prosjektetablering m/fremdriftsplan | Styrings-gruppemøte | Første gang
| Rapportering ift prosjektets fremdrift |  | Månedlig
Personell (generelt) | Informasjon om prosjektetablering og de ansattes muligheter til å komme med innspill, samt å delta i prosjektet | Fellesmøte | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
|  | Intranett | Månedsinfo
|  | Forslagskasse | Egen mailboks for prosjektet
| Informasjon om nye retningslinjer som et resultat av målsettinger og handlingsplan for prosjektet | Informasjons-møte | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
|  | Workshop | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
Brosjyrer
Kurs
eLæringskurs
Intranett
Innkjøps-håndbok

## Ark1
Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Frist | Ansvarlig
Universitetsstyret | Informere om prosjektmandat | Styremøte | 1 gang
| Informere om målsettinger og handlingsplan for prosjektet |  | 1 gang
| Rapportere på fremdrift ift målsettinger og handlingsplan |  | Hvert kvartal
Universitetsdirektøren | Forankre prosjektet | Ledermøte | 1 gang
| Forankre prosjektmandat med prosjektplan |  | 1 gang
| Rapportere på prosjektets fremdrift ift milepæler |  | Månedlig
| Forankre målsettinger og handlingsplan for prosjektet |  | 1 gang
| Rapportere på fremdrift ift målsettinger og handlingsplan |  | Månedlig
| Forankre nye retningslinjer og annet materiell ettersom dette blir utarbeidet av prosjektet |  | Ved behov
Rektoratet | Prosjektetablering m/fremdriftsplan | Styrings-gruppemøte | Første gang
| Rapportering ift prosjektets fremdrift |  | Månedlig
Direktørnettverket | Informasjon om prosjektetablering og de ansattes muligheter til å komme med innspill, samt å delta i prosjektet | Fellesmøte | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
|  | Intranett | Månedsinfo
|  | Forslagskasse | Egen mailboks for prosjektet
| Informasjon om nye retningslinjer som et resultat av målsettinger og handlingsplan for prosjektet | Informasjons-møte | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
|  | Workshop | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
Brosjyrer
Kurs
eLæringskurs
Intranett
Innkjøps-håndbok
Universitetsstyret | Tilfredsstille
Universitetsdirektøren | Engasjere
Rektoratet | Tilfredsstille
Forum for forskningsdekaner | Engasjere
Utdanningskomiteen | Engasjere
Direktørnettverket | Tilfredsstille
Forskningsetisk utvalg | Informere
Forskningsfaglig nettverk | Informere
Nettredaksjonen ved UiO | Følge opp
Studieledernettverket | Informere
Systemgruppeforum | Engasjere
IT-ledernettverket | Engasjere
AV-faglig nettverk? | Informere
Nettverk for adminstrative ledere | Informere
Tillitsvalde | Informere
Dekanmøte | Tilfredsstille
Fagdirektørar | Tilfredsstille
Studentar/studentparlamentet | Følge opp
Instituttleiing | Informere
Kontorsjefar/adm. Leiarnettverk | Informere
Fakultetsdirektørar | Tilfredsstille
Vitskapleg tilsette | Følge opp
Teknisk/administrativt tilsette | Følge opp
SKAIT | Informere
Personalrutineforvaltning | Informere
Personvernombud/NSD | Informere
Universitetsaviser | Følge opp
Sektorsamarbeid | Informere
(Enhetsansvarlig - GDPR (ikkje oppretta)
Nettverk for personalkonsulenter (PK) | Informere
Gisle Hannemyr | Engasjere
Avdeling for administrativ støtte | Engasjere
Avdeling for fagstøtte | Engasjere
Avdeling for personalstøtte | Engasjere
Eiedomsavledingen | Engasjere
Enhet for bedriftshelsetjeneste | Engasjere
Enhet for helse, miljø og sikkerhet | Engasjere
Enhet for intern administrasjon | Engasjere
Enhet for intern revisjon | Engasjere
Enhet for lederstøtte | Engasjere
USIT | Engasjere