## Ark1
| Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Ansvarlig | Dato/Tidspunkt | Lenke/kommentar
Engasjere | Universitetsdirektøren | Forankre prosjektet | Møte | 1 gang | Prosjekteier/-leder
|  | Informere om fremdrift | E-post | Ved viktige milepæler | Prosjekteier/-leder
|  | Informere om målsettinger | E-post | Ved prosjektstart | Prosjekteier/-leder
| Forum for forskningsdekaner | Informere ved saker som berører forskning og forskningsadministrasjon. Saksframlegg, diskusjons- og orienteringssaker. | Møte, e-post | Før relevante vedtak | Prosjektleder
| Utdanningskomiteen | Informere ved saker som berører utdanning og studieadministrasjon. Saksframlegg, diskusjons- og orienteringssaker. | Møte, e-post | Før relevante vedtak | Prosjektleder
| Systemgruppeforum | Diskusjonssaker og orienteringssaker | Møte | Ved behov
| IT-ledernettverket | Informasjon om status. Diskusjonssaker og orienteringssaker | Møte | 21. februar og/eller 21. mars.
| Gisle Hannemyr |  | Møte med prosjektgruppa | Ved oppstart
| Avdeling for administrativ støtte | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Avdeling for personalstøtte | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Avdeling for fagstøtte | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Eiedomsavdelingen | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Enhet for bedriftshelsetjeneste | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Enhet for helse, miljø og sikkerhet | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Enhet for intern administrasjon | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Enhet for intern revisjon | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Enhet for lederstøtte | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | Kontakte avd.
| Fagråd for e-infrastruktur | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsinfrastruktur/einfrastruktur/moter/
| USIT | Informasjon om status. Dialog. | Møte og e-post | Ved behov |  |  | https://www.usit.uio.no/om/ledelse/moter/
Tilfredsstille | Universitetsstyret | Forankre prosjektet | Orienteringssak til universitetsstyremøte | Februar og slutten av mai.
| Rektoratet | Forankre prosjektet | Orienteringssak i møte | Ved behov |  |  | Ikke tilgang
| Direktørnettverket | Informasjon om status. | Orienteringssak i møte | Ved behov |  |  | https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/direktor/
| Dekanmøtet | Informasjon om status. | Saksframlegg i møte | Ved behov |  |  | https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/dekaner/moter/
| Fagdirektører | Informasjon om status. | Saksframlegg i møte | Ved behov |  |  | Finner ikke
| Fakultetsdirektører | Informasjon om status. | Saksframlegg i møte | Ved behov |  |  | Finner ikke
Informere | Forskningsetisk utvalg | Orientere om fremdrift | Orienteringssak | Ved behov |  |  | http://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsetisk-utvalg/
| Forskningsfaglig nettverk = Forskningsadministrative nettverk (FANE - UiO)? | Orienterings- og disusjonssaker | Møte, saksframlegg | Før relevante vedtak innenfor forskning |  |  | https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/fane/
| Studieledernettverket -- Nettverk for administrative studieledere | Orienteringssaker | Møte, saksframlegg | Ved behov |  |  | http://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/studieledernettverket/moter/2018/index.html
| AV-faglig nettverk (?) | Orienteringssaker | Møte, saksframlegg | Ved behov |  |  | https://www.usit.uio.no/om/it-dir/av-faglig/
| Nettverk for administrative ledere | Orientere om fremdrift | Møte eller e-post | Ved behov |  |  | https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/administrative-ledere/moter/index.html
| Tillitsvalgte | Orientere om fremdrift | E-post eller møteforum | Ved behov |  |  | Finner ikke samlet oversikt
| Instituttledelse | Orientere om fremdrift | Via linja | Ved behov
| Kontorsjefer/adm. ledernettverk | Orientere om fremdrift | Via linja | Ved behov
| SKAIT | Orientere og rapportere ved prosjektslutt | Møte og e-post | Ved behov og prosjektslutt |  |  | https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/administrativ-it/strategisk/moter/
| Nettverk for personalrutineforvaltning | Orienteringssaker | Orienteringssak | Ved behov |  |  | http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rutiner-personalarbeid/personalrutineforvaltning/
| Personalvernombud/NSD | Orientering | Orientering via brev og evt. fornyet avtale | Ved avklaring
| Sektorsamarbeid | Status i prosjektet | Møte, kurs e-post og Skype | Etter avtale
| Nettverk for personalkonsulenter (PK) | Orienteringssaker | Møte | Ved behov |  | 2018-03-07 | http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rutiner-personalarbeid/pk-nettverk/moter/2018/2018-03-07-mote.html