## Aktivitetsplan
| Aktivitetsplan | Ansvarlig | Godkjenner | Navn | Navn | Navn | Navn | Status | Kommentar | Planlagt Ferdig | Faktisk Ferdig | Totalt
ID | Beskrivelse av aktivitet
0 | Prosjektstyring | JT | [7 empty] | 2013-10-31
1 | Teknisk klargjøring
1.1 | Design av løsning | ALH | [5 empty] | OK |  | 2013-06-01 | 2013-05-30
1.2 | Opprettelse av testlinje HRY | ALH | [5 empty] | OK |  | 2013-06-14 | 2013-06-20
1.3 | Kloning av DB | ALH | [5 empty] | OK |  | 2013-06-06 | 2013-06-06
1.4 | Klientkopi HRY klient 621 | ALH | [5 empty] | OK |  | 2013-06-10 | 2013-06-20
1.5 | Godkjenning av teknisk klargjøring ihht til logg | ALH | JT |  |  |  |  | OK |  | 2013-06-14 | 2013-06-20
2 | Proof of conept - Enhetstesting | [6 empty] | UTGÅR
2.1 | Enhetstesting i HRY/621 | JT | [5 empty] | UTGÅR | Ressurser ikke tilgjengelig | 2013-07-10 | UTGÅR
| Hovedlønnskjøring | FM | [7 empty] | 2013-06-21
| Reisekjøring | FM | [7 empty] | 2013-06-21
| Korrigeringskjøring | FM | [7 empty] | 2013-06-21
2.2 | Enhetstest i HRY/666 | JT | [5 empty] | UTGÅR | Ressurser ikke tilgjengelig | 2013-07-10 | UTGÅR
| Hovedlønnskjøring | FM | [7 empty] | 2013-06-21
| Reisekjøring | FM | [7 empty] | 2013-06-21
| Korrigeringskjøring | FM | [7 empty] | 2013-06-21
2.3 | Grovavstemming av de to SAP2OA-filene | JF/JT | [5 empty] | UTGÅR | Ressurser ikke tilgjengelig | 2013-07-10 | UTGÅR
2.4 | Godkjenning proof of concept | JT | IAF |  |  |  |  | UTGÅR | Ressurser ikke tilgjengelig | 2013-07-10 | UTGÅR
3 | Funksjonell klargjøring
3.0 | Bestemme tidspunkt og klokkeslett for kopiering | JT | [6 empty] | 10.09.2013 kl 10:55:00 | 2013-09-01 | 2013-09-04
3.1 | DB-kloning av HRP med supportpakker til HRY | ALH | [6 empty] | Databasekloningen skal starte så snart, lønnskjøringen er ferdig | 2013-09-16 | 2013-09-16
3.3 | Opprette to kilenter i HRY, klient 621 og klient 666 | GB | [7 empty] | 2013-09-17 | 2013-09-16
3.4 | Etterarbeid på klientene | GB | [6 empty] | Raymond må tilpasse maler for lønnskjøring for to klienter | 2013-09-16 | 2013-09-16
3.5 | Simulerer lønn i begge klienter for å sjekke at alt fungerer som det skal før endringer legges på | AR | [6 empty] | Utføres av: Finn Mosti | 2013-09-18 | 2013-09-16
3.6 | Kodeendringene for detaljtransaksjoner tas inn i klient 666 | RM | [6 empty] | Raymond må inn å gjøre endringer på uttrekksfilene | 2013-09-19 | 2013-09-16
3.7 | Påse at resultatfilene fra SAP2OA er klientavhengige og kan overføres | ALH | [7 empty] | 2013-09-20 | 2013-09-16
3.8 | Godkjenne at teknisk systemet er klart for overlevering til funksjonstest | JMB | [7 empty] | 2013-09-20 | 2013-09-17
3.9.1 | Hovedlønnskjøring i begge klienter, med produktiv fil til OA | FM | AR | [6 empty] | 2013-09-24 | 2013-09-20
3.9.2 | Reisekjøring i begge klienter, med produktiv fil til OA | SS | AR | [6 empty] | 2013-09-25 | 2013-09-25
3.9.3 | Korrigeringskjøring i begge klienter, med produktiv fil til OA | FM | AR | [5 empty] | Tre - fire endringer legges inn manuelt | 2013-09-26 | 2013-09-27
3.9.4 | Avstemme i SAP mellom lønnscluster og SAP-FI (LOT-avstemming) | CB | IAF/TR | [6 empty] | 2013-09-26 | 2013-09-30
3.9.5 | Avstemme at SAP2OA-filene for fastlønn har samme summer - sjekk beløpene fra HRP621, HRY621 og HRY666 | CB | IAF/TR | [6 empty] | 2013-09-26 | 2013-10-01
3.10 | Godkjenning resultatet av akseptansetest | IAF | [6 empty] | Wenche Uhlen fungerer for i Inger Anns ferie | 2013-09-26 | 2013-10-01
4 | OA
| OAUIO | TMR
4.1 | Oversende testfil, fastlønn | FM/AR | [7 empty] | 2013-09-25 | 2013-09-26
| Oversende testfil, reisekjøring | FM/AR | [7 empty] | 2013-09-26 | 2013-09-26
| Oversende testfil, korrigeringskjøring | FM/AR | [7 empty] | 2013-09-27 | 2013-09-26
4.2 | Enhetstesting OAUIO | TMR | [7 empty] | 2013-09-30 | 2013-09-30
Start akseptansetest
4.3 | Endring av Loader + grensesnitt-tabeller i OATEST | TMR | [7 empty] | 2013-10-03 | 2013-10-03
4.5 | Test - teknisk innlasting fullversjon FAST - OATEST | TMR | [7 empty] | 2013-10-04 | 2013-10-03
4.6 | Stikkprøvekontroll av filinnhold i OATEST etter innlasting (to filer prod/test sept.lønn) | TMR | [7 empty] | 2013-10-04 | 2013-10-03
4.7 | Teste at dataene er tilgjengelig i DVH (DV2TST) | TMR | [7 empty] | 2013-10-07 | 2013-10-03
4.8 | Koble data i DV-test, bekrefte at detaljerte data kan rapporteres. Lage testrapport. | TMR | [7 empty] | 2013-10-07 | 2013-10-03
4.9 | Test - hele grensesnitt fullversjon testfil OATEST (REISE og KORRIGERING) | LD | [7 empty] | 2013-10-16 | 2013-10-10
| - Sjekke overføring kjører | [8 empty] | 2013-10-08 | 2013-10-08
| - Avstemme alle testfiler | [8 empty] | 2013-10-15 | 2013-10-15
| - Avviksforklaring | [8 empty] | 2013-10-16 | 2013-10-15
4.10 | Ytelsestest i OA - godkjennes av RS. | TMR | EK | [6 empty] | 2013-10-16 | 2013-11-06
4.11 | Ytelsestest - Kjøring av hovedboksrapporter | TMR | EK | [6 empty] | 2013-10-17 | 2013-11-06
4.12 | Regnskap godkjenne innhold i OA | TR | TR | [6 empty] | 2013-10-18 | 2013-10-15
4.9 | Godkjenning akspetansetest | TR | TR/IAF | [6 empty] | 2013-10-18 | 2013-10-16
5 | DV
5.3 | Test/feilretting
| Teste at tabellen UiO_ANSATT er tilgjengelig i DVH (DV2TST) | TMR | [7 empty] | 2013-10-07 | 2013-10-03
| Teste at ansattnr er tilgjengelig i DV | TMR | [7 empty] | 2013-10-07 | 2013-10-03
| Teste prosjektlederrapport i DV2TST | TMR | [7 empty] | 2013-10-17 | 2013-10-03
5.4 | Produksjonsetting
5.4 | Teste at prosjektlederrapportene er tilgjengelige og inneholder detaljerte lønnstranser | CK | [7 empty] | 2013-10-18 | 2013-10-25
5.4.1 | Legge inn endret BADI i HRQ | RQ | [6 empty] | Utsatt pga permisjon | 2013-10-18 | 2013-10-21
5.4.2 | Teste SAP endringene i HRQ for transport til HRP | AR | [6 empty] | Utsatt pga korrigeringskjøring | 2013-10-18 | 2013-10-29
5.5 | Godkjenning | CK | EJC | [6 empty] | 2013-10-22
5.5.1 | Implementere nytt grensesnitt i OAPRD | TMR | TR | [6 empty] | 2013-10-21
5.5.2 | Implementere ny endring i BADI i SAP/HRQ og endring i uttrekksfila SAP2OA | RQ | JFP | [5 empty] | Utsatt pga permisjon og korrigeringskjøring | 2013-10-21 | 2013-10-29
5.5.3 | Transportere endret BADI fra HRQ til HRP | ALH | [6 empty] | Utsatt pga permisjon og korrigeringskjøring | 2013-10-21 | 2013-10-29
5.5.4 | Godkjenne produksjonssetting | JMB | [6 empty] | Formell beslutning | 2013-10-21 | 2013-10-30
| Tilleggsprosjekt Anonymisering av forskningsobjekter |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tas etter at detaljerte lønnstransaksjoner er på plass
6.1 | Opprette lønnart | LS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK | Art 5118 |  | 2013-06-27
6.2 | Opprett regnskapsart | RS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK |  |  | 2013-06-27
6.3 | Lage rutine i LS | LS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK |  |  | 2013-06-27
6.4 | Lage rutine for enhetene | LS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK |  |  | 2013-06-27
6.5 | Tilrettelegging | AR | [7 empty] | 2013-10-21 | 2013-10-25
| - etablere lønnart 1318 i HRY/666 | AR/ES | [7 empty] | 2013-10-21 | 2013-10-25
| - etablere kontoart 5118 i SAP/FI | AR/ES | [7 empty] | 2013-10-21 | 2013-10-25
6.6 | Teste løsningen | FM/AR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2013-10-25
| - Lage fem fiktive bilag | FM/AR | [7 empty] | 2013-10-21 | 2013-10-26
| - Kjøre lønn i HRY | FM/AR | [7 empty] | 2013-10-22 | 2013-10-27
| - Filoverføring til OA | RQ/ALH | [7 empty] | 2013-10-23 | 2013-10-28
| - Kontrollere OA | TMR | [7 empty] | 2013-10-24
| - Kontrollere rapport i DV | TMR | [7 empty] | 2013-10-24
6.7 | Godkjenning av løsning | JFP | [6 empty] | Formell beslutning | 2013-10-30
6.8 | Produksjonsetting av løsningen | USIT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2013-10-31
| - HRD, HRQ, HRY, HRP | USIT | [7 empty] | 2013-10-31
6.9 | Informasjonsbrev til alle enheter | LS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2013-10-31