## Ark1
Hovedområde | Hoved-prioritering | Årsplan tiltak | Referanse til UiOs årsplan | Aktivitet | Milepæl | Frist | Ansvarlig | Resultatmål 2016 | Resultatmål 2018
(administrativ fremdriftsansvarlig uthevet)
| Læringsmiljø | Mottak av studenter og studentmiljø på alle studieprogram | Tiltak 1 | Sørge for god oppstart for studentene og videreføre samarbeidet med studentforeningene, herunder motvirke negativt karakterpress. Tilrettelegge for faglig samarbeid mellom studentene. | Kontinuerlig oppfølging | 2018-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Gjennomført kampanje i samarbeid med JSU. Følge opp ordning med kollokviegrupper for studenter. | Gjennomføring av en undersøkelse blant studentene i 2018
|  | Inkludering av studenter i fagmiljøene, herunder å redusere avstand mellom studenter og lærere | Tiltak 1 | Videreføre studentenes spørretime på 1.-4. studieår, og se på muligheter for i større grad å invitere studenter til faglige arrangementer på instituttene. | Kontinuerlig oppfølging | 2018-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Gjennomført spørretimer. Instituttene har invitert studenter til flere faglige arrangementer | Oppnådd integrering av lærere i mottak av studenter. Utvalgte forskergruppeledere delta i mottaket på 1. studieår
|  | Undervisningskvalitet herunder arbeid med varierte lærings- og vurderingsformer | Tiltak 2 | Utvidet samarbeid med pedagogisk forskningsinstitutt (FUP). Avholde to undervisningsseminarer for interne og eksterne lærere. Arbeide med å dele god undervisningspraksis. Implementere nye vurderingsformer. Bruke viderekomne studenter i undervisningen. Se på muligheten for å undervise emner i parallelle løp og koble forelesninger og kurs bedre sammen. | Plan ferdig innen 1.3. | 2018-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Avholdt undervisningsseminarer. Kvalitetssikre tilbakemeldinger på kurs- og fakultetsoppgaver | Implementert nye vurderingsformer ihht. Vedtak H15.
|  | Forbedre gjennomstrømming i studieprogrammer utenom rettsstudiet | Tiltak 1 | IKRS: Forbedre informasjonen på nett for å tydeliggjøre programmets innhold og bedre rekrutteringen. Ha mer gruppebasert veiledning til masteroppgave. AFIN: bruke pågående programevaluering til å identifisere faktorer som kan forbedre gjennomstrømmingen | Følge med på | 2018-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | IKRS: Forbedre og øke undervisningsmengden på de to teoriemnene i graden. | Oppnådd bedre gjennomstrømming, eller studieprogram vurdert nedlagt dersom ikke økt gjennomstrømming
|  | Sikre og videreutvikle god undervisningskvalitet og ivaretakelse av lærere. | Tiltak 2 | Kartlegge behov for ulik oppfølging av lærere og lærergrupper (for eksempel nye lærere/eksterne lærere mv). Videreutvikle systemer for oppfølging og utivide de studieårsansvarliges rolle. | kartlegging innen 1.9.16 | 2017-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Utført prøveprosjekt innenfor evaluering av undervising og lærere | Ha et system for evaluering av undervisnig og lærere på plass
|  | Utvide bruk av digitale læringsmidler i undervisningen | Tiltak 2 | Iverksette prøveprosjekt med bruk av digitale ressurser i samarbeid med IT-seksjonen og DML-gruppen ved UiO. Mer aktiv bruk av digitale plattformer i undervisningen, og for kommunikasjon mellom lærere og studenter. | Mandat for prøveprosjekt på plass innen 30.06 | 2017-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Skal ha tatt i bruk digitale læringsressurser, herunder videoforelesninger som et prøveprosjekt innen 31.12.16 | Ha tatt i bruk ulike digitale læringsmidler i undervisningen
|  | Optimalisere ressursbruk i forhold til kursundervisning og studentdeltakelse | Tiltak 2 | Vurdere ulike muligheter for kursgodkjennelse for å øke tilstedeværelse, studentdeltakelse og studentaktivitet. | kartlegging innen 1.9.16 | 2018-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Gjennomgått og vurdert sammenhengen mellom forelesninger og kursundervisning, og sett på mulighet for flere muntlige elementer i kursundervisingen | Videreutviklet undervisningstilbudet.
|  | Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. |  | Tiltakene fremgaår av fakultetets handlingsplan for likestilling og mangfold for 2015-2017 som er vedtatt av Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) |  | 2017-12-31 | Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og dekan | Iht. LiMUs implementeringsplan. | Iht. LiMUs implementeringsplan.
| Etikk | Implementering av vedtak om integrering av etikk i enkeltfagene | Utenfor UiOs årsplan | Lage en plan for implementering med milepærer og frister i samråd med studieårsansvarlige som følges opp gjennom rapportering.Gjennomgå øvrige fag med sikte på integrering av etikk. Involvere ansvarlige faglærere på øvrige emner. | Lage en plan for integrering av etikk, og Identifisere de fagene der det er naturlig å integrere etikk innen 31.12.16. | 2017-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Plan for integrering av etikk foreligger | Ha integrert etikk i de fagene det er besluttet
|  | Følge opp resultatet av arbeidet med innholdet i metode- og rettskildefagene med tanke på å ivareta vekt på etikk | Utenfor UiOs årsplan | Følge opp arbeidsgruppens plan for arbeidet med metode- og rettskildefagene | Arbeidsgruppen leverer sin rapport | 2017-12-31 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Arbeidsgruppens rapport er behandlet | Etikk er integrert i metode- og rettskildefagene
| Oppfølging av SAB (Strategic Advisory Board) | Tiltak for å styrke undervisningsledelse. Tydeliggjøre roller og ansvar for undervisningen mellom studieårsansvarlige, ansvarlig faglærere og instituttene, og sette opp en plan for videre rullering ift verv i henhold til vedtak som fattes høsten 2015. |  | Gi en god og tydelig beskrivelse av forventninger til de nye studieårsansvarlige lærerne og hvilken rolle de har i undervisningoppfølging og undervisningsplanlegging. | Ha på plass nye studieårsansvarlige lærere og ansvarlig faglærere 30.06.2016. | 2017-06-30 | Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan | Ha personer på plass i de ulike vervene (studieårsansvarlige og ansvarlig faglærere) og ha gjennomført endringer i oppfølgingen av undervisningsledelse | Ansvaret for undervisnings-ledelse er tydelig plassert mellom studieårsansvarlige og instituttledere