**Retningslinjer for faddere ved UiO**

Forslag til tidsplan/ prosess:

9. april: Workshop i faddersjefnettverket

Idemyldring: Hva bør felles retningslinjer for faddere på UiO inneholde?

Mål: Faddersjefnettverket utarbeider et felles utkast til retningslinjer.

10. april: Faddersjefnettverkets utkast sendes studiestartnettverket.

24. april: Gjennomgang av og diskusjon om forslaget i studiestartnettverket.

På vegne av faddersjefnettverket, legger faddersjefsekretariatet (SKS) fram forslag til retningslinjer. Studiestartnettverket kommer med innspill og forslag til revideringer.

Mål: Studiestartnettverket blir enige om et revidert forslag til retningslinjer.

27. april: SKS sender revidert forslag til administrativ studieledernettverk.

4.mai: SKS orienterer studieledernettverket om prosessen og forslaget til retningslinjer.

14./ 15. mai: Agenda til møter i faddersjefnettverket og studiestartnettverket sendes ut.

28. mai: Diskusjon/ orientering i faddersjefnettverket

29. mai: Diskusjon/ orientering i studiestartnettverket

Mål: Nettverkene blir enige om endelige retningslinjer.

Juni: Vedtak i rektoratet

August: Felles retningslinjer inkluderes i fadderopplæring på fakultetene