|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Delmål 1: Forberede og legge rammer for arbeidet med undersøkelsen** | |
| **Milepæl** | **Aktivitet** | **Involvering** |
|  | Notat til rektoratet - orientering om oppstart | Rektoratet informeres |
| Mai 2015 | Forberede sak til Utdanningskomiteen | Utfører: AF |
| Mai 2015 | Utdanningskomiteen - rammer for undersøkelsen | Utdanningskomiteen: delbeslutning: |
| Juni 2015 | Sette sammen arbeidsgruppen | AF utfører |
| Juni 2015 | Beslutte arbeidsgruppe | Delbeslutning: studieledere |
| **Juli 2015** | **Når rammene er lagt og arbeidsgruppen kan starte sitt arbeid** | |
|  | **Delmål 2: Anbudsprosess** | |
| **Milepæl** | **Aktivitet** | **Involvering** |
| Sept 2015 | Utforme utlysningstekst for anbud | Utfører: arbeidsgruppen |
| Okt 2015 | Beslutte utlysningstekst | Delbeslutning: studieledere |
| Okt 2015 | Utlysning i Doffin | Utfører: koordinator, AF |
| Nov 2015 | Utlysningsperiode |  |
| Des 2015 | Gjennomgang av anbud og valg av leverandør | Utfører: koordinator, AF |
| **31.12.15.** | **Når kontrakt for datafangst er inngått** | |
|  | **Delmål 3: Utarbeide undersøkelsen** | |
| **Milepæl** | **Oppgave** | **Involvering** |
| Des 2015 | Utforme spørreskjema | Utfører: arbeidsgruppen |
| Januar 2016 | Beslutte spørreskjema | Delbeslutning: studieledere |
| Des 2015 | Utvalg av arbeidsgivere | Utfører: arbeidsgruppen |
| Januar 2016 | Beslutte utvalg av arbeidsgivere | Delbeslutning: studieledere |
| **Januar 2016** | **Når spørreskjema og utvalg er klar til leverandør av datafangst** | |
|  | **Delmål 3: Datafangst og rapport** |  |
| **Milepæl** | **Oppgave** | **Involvering** |
| Febr 2016 | Testing av spørreskjema | Utfører: Eksternt firma |
| Febr 2016 | Justere spørreskjema | Utfører: Eksternt firma Rådspørres: arbeidsgruppen |
| Mars 2016 | Datafangst | Utfører: Eksternt firma |
| Mai 2016 | Kvalitetssikring av rapport | Utfører: Eksternt firma Rådspørres: Arbeidsgruppen |
| Juni 2016 | **Rapport fra ekstern leverandør foreligger** |  |
|  | **Delmål 4: Analysere og presentere resultatene** |  |
| **Milepæl** | **Oppgave** | **Involvering** |
| Høsten 2016 | UiO- interne analyser | Utfører: fakultetene, AF, VØS, |
| Høsten 2016 | Utarbeide kommunikasjonsplan | Utfører: arbeidsgruppen/ lederstøtte |
| Høsten 2016 | Beslutte kommunikasjonsplan | Delbeslutning: Utdanningskomiteen |
| Høsten 2016 | Lansering/ pressekontakt | Utfører: AF og fakultetene |
| **Høsten 2016** | **Når resultatene er publisert** |  |