## Slide 1: Utdanningskomiteen 07.11.17
Satsning på utdanning ved UiO

## Slide 2: Tre spor fram til styremøtet i februar
Sensorveiledninger og begrunnelser ( i gang)
Meritteringsordning (under forberedelse)
Satsning på utdanning (under forberedelse)
  Kombinerer, fusjonerer manifest, UiOs årsplan & oppfølging av SAB, kvalitetsmelding, satse på utdanningsledelse
  4 felles saker fra Refsnes: gjennomføring, kunnskap i bruk, utnytte faglig bredde, kople forskning & utdanning

## Slide 3: Samspill og utdanning
Få mer ut av samarbeid på tvers
Fokus på felles ambisjoner og resultater
Lede og følge opp strategisk og administrativt
Profilere UiOs utdanningstilbud internt og eksternt

## Slide 5: 28000 studenter, 143 klager

## Slide 6
Prosjekteier: | Prorektor Gro Bjørnerud Mo
Prosjektleder: | Prorektor Gro Bjørnerud Mo
Prosjektkoordinator: | AF
Interessenter: | Dekaner, Utdanningskomiteen, de ansattes fagorganisasjoner, studentene
Formål/mandat: | Lage veileder/retningslinjer for utforming av sensorveiledninger ved UiO. Vurdere mulighetene for mer systematiske/generelle ordninger for automatisk begrunnelse. Se på løsninger både for digital slutteksamen og innleveringer underveis i semesteret. Fatte prinsippvedtak og presentere tidsplan i universitetsstyret 6. februar 2018.
Prosjektgruppe: | Dekan som leder gruppen: UV / Sten Ludvigsen Utdanningsleder MN / Ragnhild Runde Undervisningsleder SV / Tora Skodvin Program-/prosjektleder MED / Jan Frich Seksjonsleder studier JF / Randi Saunes Seksjonsleder system/eksamen AF / Anne-Lise Lande Studentparlamentet Henrik Paulsen Mandelid og Susann Andora Biseth-Michelsen Gruppens leder etablerer i tillegg et «digitalt underutvalg» som konsentrerer seg om digitale problemstillinger.
Sekretariat: | AF. Sekretariatet bør få støtte fra AFs medarbeidere som arbeider med digital eksamen og UiOs tekniske løsninger for dette (Inspera mm.) samt med digitalt læringsmiljø (Canvas mm.). USIT trekkes inn ved behov.
Kommentarer: | Kvalitetsmeldingens frist tilsier at sensorveiledninger for alle eksamener skal være i full drift fra og med høsten 2018. Dette er også behandlet i høring om endring av uh-loven høsten 2018. Det er ønskelig at så mange som mulig piloterer/tar i bruk sensorveiledninger våren 2018, før alle skal ha tatt det i bruk fra og med høsten 2018.
Tillegg i prosessen: | Bidra til kostnadsvurdering av ordningene som foreslås, i samarbeid med Enhet for lederstøtte. Vurdere om det trengs en referansegruppe, for eksempel med instituttledere og studenter fra hvert fakultet. Prosessen oppdateres i samråd mellom prorektor og arbeidsgruppens leder.
Innføring av sensorveiledninger ved alle eksamener

## Slide 7
Oppnevne arbeidsgruppe og utforme mandat (rektoratet med støtte fra LOS) | Uke 39-42 | 
Seminar i utdanningskomiteen – innspill til arbeidsgruppen |  | 9. og 10. oktober
Fakultetene melder inn status for sensorveiledninger og begrunnelser hos seg |  | 30. oktober
Dekanmøtet – orientering om status |  | 22. november
Arbeidsgruppen har 2-3 møter og leverer forslag ultimo november | Uke 43-48 | 
Møte om kostnadsoverslag – Gro, Sten, Ellen Johanne Caesar | Desember 2017 | 
Behandling i utdanningskomiteen |  | 12. desember
Behandling i dekanmøtet |  | 10. januar 2018
Behandling i møte med de ansattes organisasjoner |  | 18. januar 2018
Dokumentfrist |  | 22. januar 2018
Utsendelse av styrepapirer |  | 29. januar 2018
Styremøte |  | 6. februar 2018
Seminar med studiedekaner og adm. studieledere | Februar 2018 | 
Piloter i miljøer som allerede bruker sensorveiledninger | Våren 2018 | 
Opplegg for sensorveiledninger er i bruk ved hele UiO | Høsten 2018 | 
Sensorveiledninger – grovskisse til tidsplan

## Slide 8
Prosjekteier: | Prorektor Gro Bjørnerud Mo
Prosjektleder: | Prorektor Gro Bjørnerud Mo
Prosjektkoordinator: | AF
Interessenter: | Dekaner, Utdanningskomiteen, Forum for forskningsdekaner, de ansattes fagorganisasjoner
Formål/mandat: | Mandat for gruppen legges fram for universitetsstyret 6. februar 2018. Innholdspunkter til mandatet: Lage forslag til mulige modeller for merittering ved UiO som ivaretar det kollektive/individuelle og som sørger for at hva som er meritterende utdanning og forskning ses i sammenheng. Henvise til hovedprinsipper i modellen ved UiB: Fokus på læring Klar utvikling over tid Forskende tilnærming Har bidratt til å bygge kollegialt fellesskap Undersøke eksisterende ordninger blant annet for opprykk og ansettelse. Vurdere pilotering av en eller flere løsninger som en del av arbeidet. Ressursvurdering i samarbeid med VØS. Modellen som blir vedtatt tatt i bruk ved UiO bør være en 4-årig prøveordning som skal evalueres etter 3 år.
Prosjektgruppe (forslag): | Dekan som leder gruppen: TF / Aud V. Tønnessen (bekreftet) Prodekan for studier Prodekan for forskning Fakultetsdirektør Instituttleder Undervisningsleder Senter for læring og utdanning 2 studenter som Studentparlamentet oppnevner
Sekretariat: | AF med støtte fra AP. Sekretariatet trenger ressurser fra begge avdelinger, siden dette handler om både utdanningskvalitet og personaloppfølging.
Utdanningskvalitet – merittering, versjon 1. november 2017

## Slide 9
Utforme styresak med forslag til mandat og arbeidsgruppe | Oktober-desember 2017 | 
Dekanmøtet Status, orientering om ledelsens arbeid så langt. Be om korte innspill fra dekanene om dagens håndtering av merittering av undervisning/ utdanning f.eks. ved opprykk og ansettelser? |  | 22. november 2017
Behandling i utdanningskomiteen – status så langt |  | 12. desember 2017
Behandling i dekanmøtet – utkast til styresak |  | 10. januar 2018
Behandle i møte med de ansattes organisasjoner |  | 18. januar 2018
Dokumentfrist |  | 22. januar 2018
Utsendelse av styrepapirer |  | 29. januar 2018
Styremøte |  | 6. februar 2018
Arbeidsgruppen utreder modeller for merittering og vurderer pilotering | Februar-juli 2018 | 
Gruppen leverer rapport |  | 1. juli 2018
Behandling av arbeidsgruppens rapport | August-oktober 2018 | 
Behandling i universitetsledelsen | August 2018 | 
Behandling i utdanningskomiteen | August/september 2018 | 
Behandling i forum for forskningsdekaner | August/september 2018 | 
Behandling i dekanmøtet | September 2018 | 
Behandle i møte med de ansattes organisasjoner |  | 
Dokumentfrist |  | 8. oktober 2018
Utsendelse av styrepapirer |  | 
Styremøte – status og veivalg |  | 23. oktober 2018
Ev. forankrings-/høringsprosess på resten av UiO |  | 
Universitetsstyrevedtak om modell for merittering ved UiO | Februar 2019 | 
Modellen er i bruk på hele UiO | Sommeren 2019 | 
Merittering – skisse til tidsplan

## Slide 10
Fokus på læring
Klar utvikling over tid
Forskende tilnærming
Har bidratt til å bygge kollegialt fellesskap

## Slide 12: www

## Slide 13: 4 felles saker fra Refsnes
Format? Tidslinje? Arbeidsformer? Noen diskusjonspunkter…
  Gjennomføring
    Dokumentere, bygge på eksisterende arbeid, synliggjøre best practice, avtale strategisk innretning, ledes av prorektor, sikre eierskap & erfaringsdeling, tidshorisont 2 år (2018 -2020)
  Kople forskning og utdanning
    Profilere UiOs styrke, bygge på lokale eksempler, foreslå piloter, tidshorisont (2018-2019)
  Kunnskap i bruk
    Nytt jusstudium? SLU? Andre?
  Utnytte faglig bredde
    Bilaterale samarbeid? MN / HF honours degrees? Andre? (2018-2020)